## Hoja 1
Día | Actividad realizada
1 | Planeación del proyecto - Se leyeron las instrucciones del proyecto integrador SGAA y los requisitos obligatorios. - Se identificaron las necesidades: registrar, editar, eliminar, buscar, filtrar y guardar actividades. - Se definieron los campos (título, materia, descripción, fecha, prioridad y estado) y sus reglas de validación. - Se repartieron los roles: Alfredo Ramos (Individuo A: formulario, validaciones, registro y búsqueda) y Gael Alonso (Individuo B: diseño, eliminación y estadísticas). - Se hizo el plan de trabajo de las dos semanas.
2 | Estructura HTML y formulario - Alfredo creó el archivo index.html con la estructura semántica base del proyecto. - Se armó el formulario de captura con sus campos, la lista de actividades, los filtros y el espacio para las estadísticas. - Se agregó la barra de navegación para las prácticas y exámenes. - Gael comenzó el CSS del formulario para darle un diseño más agradable y adaptable.
3 | Captura de datos y validaciones en JavaScript - Alfredo programó la captura de los valores del formulario y la creación de objetos con el modelo de actividad. - Se agregaron las validaciones: título, materia y fecha obligatorios, con mensajes de error en pantalla. - Se dibujaron las actividades en la lista usando el DOM y eventos. - Se hizo la prueba de alta de 3 actividades.
4 | Diseño visual y CRUD - Gael avanzó el CSS: tarjetas de actividades, tarjetas de resumen, y navegación. - Se programó el cambio de estado desde la tarjeta. - Se programó la eliminación con confirmación y la edición de actividades conservando el ID.
5 | Guardado con localStorage y JSON - Alfredo integró el guardado en localStorage con JSON.stringify bajo la clave actividadesAcademicas, después de cada operación. - Se programó la recuperación automática con JSON.parse al recargar la página, con manejo de errores. - Gael trabajó en la visualización de los datos guardados para su edición o eliminación. - Se probó que los datos siguen después de recargar y se tomaron capturas antes y después.
6 | Búsqueda, filtros y revisión del CRUD - Se implementó la búsqueda por título o materia sin distinguir mayúsculas de minúsculas. - Se agregaron los filtros por estado y prioridad, combinados entre sí y con la búsqueda. - Ambos integrantes revisaron el CRUD completo y corrigieron detallesde.
7 | Estadísticas e integración de prácticas - Se integraron las prácticas 3 a 10 y los exámenes 1 y 2 al menú, con selector de autor. - Se hizo que la vista y el autor elegidos se mantengan al recargar la página.
8 | Pruebas y corrección de errores - Se ejecutaron las pruebas obligatorias: registro válido, título vacío, cinco actividades, edición sin modificacio de ID, cambio de estado, eliminación con cancelación, persistencia, búsqueda, filtro pendiente + prioridad alta. - Se corrigieron errores encontrados. - Se registraron al menos 5 pruebas del gestor.
9 | Agregar navgacion de practicas - Se agregaron de manera correcta las practicas de alfredo - Se creo el servidor web para respaldar el proyecto de manera publica
10 | Organizacion de archivos y correciones - Gael se encargo de realizar la codificacion para el agregado de sus practicas en la navegacion con un select para cambiar de autor de practicas - Se reorganizaron las carpetas de las practicas para que sea mas conciso en el fragmento de codigo que usa dichos directorios - Alfredo ajusto los ids para la edicion de las practicas. - Se programaron las estadísticas (total, pendientes, en proceso y terminadas), que se actualizan tras cada cambio y se realizaron pruebas con estas.
11 | Ajustes al codigo y documentacion - Se agregaron los video reproducibles debajo del formulario - Se ajustaron algunos pedazos de codigo para cumpir con los requerimientos ademas de corregir otros errores en la actualizacion de pantallas. - Se realizo complementaciones de la documentacion recolectada a lo largo de los dias anteriores